## Tri Présentation
WineBlender 3 — Catalogue présentation commerciale (brainstorm 2026-06-08)
Tokens Sonnet = estimation grossière (±50%) pour qu'une session implémente l'idée · ⧉ = à découper en multi-session · sections X = checklist anti-piège démo (pas d'impl)
# | Idée | Impact démo | Effort | Risque | Perf @scale | Tokens Sonnet | Dépend de
▸ PERSONNALISATION LARGEUR — sidebar + drawers (ta demande)
W1 | Sidebar resizable au drag + persistance user_preferences | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
W2 | Sidebar 3 états (rail/normal/large) + raccourci clavier | Fort | S | Faible | ◻ | ~50–80k | W1
W3 | Double-clic sur le grip = reset largeur par défaut | Moyen | S | Faible | ◻ | ~20–40k | W1
W4 | Drawers resizable + persistance PAR MODULE (mémorisation par écran) | Fort | M | Faible | ◻ | ~100–150k | drawers existants
W5 | Snap aux tailles standards (compact 320 / confort 480 / large 720) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | W4
W6 | Drawer plein écran via icône ⤢ (focus tablette/large) | Fort | S | Faible | ◻ | ~40–70k | W4
W7 | Reset global Paramètres > Apparence (restaurer largeurs par défaut) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~30–50k | W1, W4
▸ LISTES LONGUES — éviter le mur de lignes (lot/apport/opérations/analyses)
L1 | Filtres date pré-positionnés par défaut (30 j / saison) persistables | Fort | M | Faible | ➕ (SQL) | ~100–150k | —
L2 | Onglets : Récents · Cette saison · Tout · Épinglés (persisté) | Fort | M | Faible | ➕ | ~90–140k | —
L3 | Pagination propre 25/page + garde-fou « Tout afficher » | Fort | S | Faible | ➕ | ~50–90k | —
L4 | « Charger 25 de plus » + compteur « X/Y affichés » | Fort | S | Faible | ➕ | ~60–100k | —
L5 | En-tête sticky : compteur + chips de filtres actifs + Réinitialiser | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
L6 | Toggle densité compact ↔ confort (persisté) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~50–80k | —
L7 | Regroupement chrono pliable (Aujourd'hui / Hier / Cette semaine / +) | Fort | M | Faible | ◻ | ~90–140k | —
L8 | Épingler 1 à 5 lignes en tête (suivre 3 FA en cours) | Moyen | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
L9 | Empty states soignés quand filtre rend la liste vide | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
L10 | Mode comparatif sur sélection multi (ex. SO₂ de 4 lots côte à côte) | Fort | M | Moyen | ◻ | ~120–180k | —
L11 | Aperçu rapide au survol (mini-popover) avant d'ouvrir le drawer | Moyen | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
▸ POLISH VISUEL « présentation commerciale »
V1 | Hiérarchie typo consolidée (max 3 niveaux par écran) | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | E light
V2 | Cohérence des espaces (audit design system, composants stables) | Fort | M | Faible | ◻ | ~100–150k | E light
V3 | Skeletons systématiques au chargement (perçu instantané) | Fort | M | Faible | ➕ perçu | ~100–150k | —
V4 | Toasts unifiés (succès/info/warn/erreur) + Annuler sur destructif | Fort | M | Moyen | ◻ | ~90–140k | —
V5 | Animations entrée/sortie modals/drawers 150-200 ms (anti-jank) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
V6 | Empty states illustrés et accueillants partout | Fort | M | Faible | ◻ | ~70–110k | —
V7 | Page 404 / erreur propre avec lien retour | Moyen | S | Faible | ◻ | ~30–50k | —
V8 | Mode sombre finalisé et testé | Fort | M | Faible | ◻ | ~100–150k | theme.css
V9 | Splash bref au boot (logo + version) — touche produit fini | Moyen | S | Faible | ◻ | ~30–60k | —
▸ MULTI-ÉCRAN / POSTE DE PILOTAGE (ton « one more thing »)
M1 | Bouton « Cuverie plein écran » → ouvre fenêtre indépendante (window.open, multi-écran) | Fort+ | M | Moyen | ◻ | ~120–180k | —
M2 | Plan spatial du chai (heatmap/grille visuelle) dans la fenêtre dédiée | Fort+ | L | Moyen | ➖ DOM lourd | ~280–450k ⧉ | M1 + virtualisation
M3 | Sync live entre fenêtres via BroadcastChannel + Realtime partagée (Supabase) | Fort+ | M | Moyen | ➕➕ | ~150–220k | M1 + Realtime ciblé
M4 | Mode « wall display » read-only (cave/chai, écran TV, pas d'interaction) | Fort | S | Faible | ◻ | ~60–100k | M1
M5 | Comm bi-directionnelle : clic dans la main window flashe la cuve sur le mur (postMessage) | Moyen | M | Moyen | ◻ | ~100–150k | M1, M3
▸ DÉMO-READY — présenter avec assurance
D1 | Cave de démo seedée (2-3 millésimes, opérations réalistes) | Fort+ | M | Faible | ◻ | ~150–220k | backend seed
D2 | Bascule Démo / Prod dans le profil utilisateur | Moyen | S | Moyen | ◻ | ~70–110k | D1
D3 | Mode présentation (police +1, masque badges DEV/staging) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
D4 | Tour guidé overlay 5 étapes au 1ᵉʳ login | Fort | M | Faible | ◻ | ~120–180k | —
D5 | Compteur de gain de temps sur Dashboard (cette semaine : X ops…) | Fort | M | Faible | ➕ (SQL agrégat) | ~90–130k | Dashboard
D6 | Vignettes cas d'usage sur la page d'accueil (vendange/vinif/élev/mise) | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
▸ CONFIANCE & ROBUSTESSE PERÇUES (rassure le prospect)
C1 | Statut système discret en bas (point vert + latence ping EU) | Fort | S | Faible | ◻ | ~50–80k | —
C2 | Indicateur « hébergé en UE » visible (RGPD) | Fort | S | Faible | ◻ | ~20–40k | —
C3 | Badge « Journal immuable / opérations signées » (déjà la techno !) | Fort | S | Faible | ◻ | ~30–50k | —
C4 | Banner « Connexion sécurisée » sur écran login | Moyen | S | Faible | ◻ | ~30–50k | —
C5 | Page À propos / Conformité (DGCCRF / RGPD / OIV / audit log) | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
C6 | Changelog accessible (icône 🔔 Nouveautés) | Moyen | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
C7 | Heartbeat + détection perte connexion (bannière non agressive) | Moyen | M | Moyen | ◻ | ~90–140k | —
C8 | Sauvegarde auto des brouillons (reprise après reload) | Fort | M | Moyen | ◻ | ~120–180k | localStorage
▸ PERFORMANCE PERÇUE
P1 | Préfetch au survol (drawer N2 chargée si user reste 300 ms) | Fort | M | Moyen | ➕➕ | ~100–150k | drawers D1
P2 | Animations micro légères, no jank, 60 fps soutenus | Fort | M | Faible | ◻ | ~70–110k | —
P3 | Indicateur « À jour » / « Actualisation… » global | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | déjà partiel
P4 | Lazy-load images / icônes | Moyen | S | Faible | ➕ | ~40–70k | —
P5 | Mesure Web Vitals (LCP/CLS/INP) + correctifs ciblés < 200 ms perçus | Fort | M | Faible | ➕ | ~100–150k | —
▸ WHITE-LABEL / MULTI-TENANT (vendre à d'autres caves)
T1 | Couleurs primary/accent personnalisables par tenant | Fort | M | Moyen | ◻ | ~120–170k | —
T2 | Logo cave dans sidebar + exports PDF (dossier de lot) | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–130k | storage
T3 | Sous-domaine cave (richemer.wineblender.app) | Moyen | L | Élevé | ◻ | ~250–400k ⧉ | infra DNS
T4 | Page « Identité cave » (nom commercial / adresse / SIRET / EAS) | Fort | S | Faible | ◻ | ~60–100k | —
T5 | Pied de page discret « Powered by WineBlender » | Faible | S | Faible | ◻ | ~10–20k | —
▸ ACCESSIBILITÉ / TACTILE / MOBILE (préfiguration Phase 9)
A1 | Audit cibles tactiles ≥ 44 px sur écrans hot | Moyen | S | Faible | ◻ | ~50–80k | —
A2 | Focus visible :focus-visible partout (démo clavier OK) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
A3 | Contraste AA vérifié sur couleurs métier (statuts FA/élev/mise) | Moyen | S | Faible | ◻ | ~30–60k | —
A4 | Responsive minimum sur 3 écrans clés (cuverie/lot/dashboard) | Fort | L | Moyen | ◻ | ~250–400k ⧉ | lien Phase 9
A5 | prefers-reduced-motion respecté | Faible | S | Faible | ◻ | ~20–40k | —
▸ AIDE / ONBOARDING UTILISATEUR
H1 | Tooltips contextuels sur colonnes/champs techniques | Moyen | M | Faible | ◻ | ~70–110k | —
H2 | Aide intégrée ?+ près des champs métier ambigus | Moyen | M | Faible | ◻ | ~70–110k | —
H3 | Centre d'aide cherchable (modal Cmd-K « Comment… ? ») | Fort | M | Faible | ◻ | ~120–170k | K1
H4 | Vidéos courtes 30 s intégrées au point d'usage | Moyen | L | Faible | ◻ | ~150–220k | tournage hors dev
H5 | « Premiers pas » par module (checklist init) | Moyen | M | Faible | ◻ | ~90–140k | —
▸ CERISES / QUICK WINS qui marquent
K1 | Cmd-K palette globale (nav + recherche + exécuter une action) | Fort+ | L | Moyen | ➕ | ~200–300k ⧉ | —
K2 | Raccourcis clavier affichés (touche « ? ») | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
K3 | Notifications natives browser (FA stuck / DLUO J-7) | Moyen | M | Moyen | ◻ | ~100–150k | —
K4 | Confettis discrets sur mise en bouteille validée | Faible | S | Faible | ◻ | ~30–50k | —
K5 | Mode focus (touche F) — masque sidebar + chrome pour saisie | Moyen | S | Faible | ◻ | ~40–70k | —
K6 | Multi-sélection clavier (Shift+clic, Ctrl+A) | Moyen | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
K7 | Recherche fuzzy dans les selects (cépage, contenant, produit) | Fort | M | Faible | ◻ | ~80–120k | —
K8 | Copier-coller depuis Excel (analyses en lot) | Fort | M | Moyen | ◻ | ~120–180k | —
K9 | Export brut CSV/JSON sur chaque liste | Fort | M | Faible | ➕ | ~90–130k | —
K10 | Mode présentateur (lance Tour + Démo + zoom UI) | Moyen | M | Faible | ◻ | ~80–120k | D1, D4
▸ À ÉVITER POUR LA DÉMO — checklist (pas implémentation)
X1 | Aucun console.log/warning visible (F12 = catastrophe en démo) | — | — | — | — | audit final | —
X2 | Aucun badge DEV/staging visible ; pas de boutons dev cachés | — | — | — | — | audit final | —
X3 | Aucun placeholder « À venir » sur un module mis en avant | — | — | — | — | audit final | —
X4 | Favicon + titre soignés sur chaque page | — | — | — | — | audit final | —
X5 | Pas de freeze visuel > 500 ms sans skeleton/spinner | — | — | — | — | audit final | —
X6 | Tester sur navigateur du client (Edge probable) + iPad Safari | — | — | — | — | audit final | —
SÉQUENCEMENT RECOMMANDÉ
VAGUE 1 — Quick wins fort impact / faible risque (~3-5 j cumulés) : C1, C2, C3, V9, K2, L9, T5, W3, V7 (visuel & confiance vite, démo crédible).
VAGUE 2 — Personnalisation largeur (ta demande) : W1, W4, W6 → puis W2, W5, W7. Cohérence et confort utilisateur immédiat.
VAGUE 3 — Listes maîtrisées : L1, L3, L4, L5 → puis L2, L6, L7. Plus de mur de lignes.
VAGUE 4 — Polish visuel : V3, V4, V6, V8. Skeletons + toasts unifiés + empty states + dark mode = effet « produit fini ».
VAGUE 5 — Démo-ready : D1 (cave de démo seedée) → D4 (tour guidé) → D5 (compteur gain de temps) → D3 (mode présentation).
VAGUE 6 — One-more-thing multi-écran : M1 (fenêtre indépendante) + M3 (sync live) + M4 (wall display). C'est LE coup de marteau visuel de la démo.
VAGUE 7 — Cerises : K1 (Cmd-K), K7 (fuzzy), K9 (export). Sentiment d'outil pro.
VAGUE 8 — Étendre pré-Mobile (Phase 9) : A1-A4, T1-T4. Avant l'onboarding 2ᵉ cave.
Budget total si on prenait tout : ordre de 6,5–9 M tokens Sonnet → vagues, jamais en bloc.
RAPPEL : sections X = checklist J-1 avant démo, à passer en revue manuellement.