## Tri Cuverie
WineBlender 3 — Cuverie : tableau de tri des idées (brainstorm 17/05/2026)
Tokens Sonnet = estimation grossière (±50%) pour qu'une session implémente l'idée · ⧉ = à découper en multi-session · cuverie.html ≈ 3870 lignes (coût contexte plancher élevé)
# | Idée | Impact métier | Effort | Risque | Perf @scale | Tokens Sonnet | Fait | Dépend de
▸ SOCLE PERF — à faire en premier (réduit le coût de tout le reste)
P1 | Vue SQL agrégée v_cuverie_etat (1 requête : contenant+lot+vol+statut+dernière analyse+flags) | Fort (indirect) | M | Moyen | ➕➕ | ~120–180k | Oui | —
P2 | Virtualisation du rendu (windowing : ne rend que le visible) | Fort (indirect) | L | Moyen | ➕➕➕ | ~180–280k | Oui | P1 conseillé
P3 | Cache local IndexedDB + refresh background | Moyen | M | Faible | ➕➕ | ~80–120k | oui | P1
P4 | Realtime débouncé ciblé (re-render carte modifiée only) | Moyen | M | Moyen | ➕➕ | ~90–140k | oui | P1, P2
▸ LECTURE / COUP D'ŒIL
L1 | Carte cuve « état vivant » (fond=statut, jauge, badges FA/DLUO/analyse) | Fort | M | Faible | ◻ | ~110–160k |  | P1 idéal
L2 | Bord de carte = niveau d'alerte (rouge/orange/vert) | Fort | S | Faible | ◻ | ~50–80k |  | L1
L3 | Mode densité 3 zooms (XL / M / heatmap chai) | Moyen | M | Faible | ➕ | ~100–150k |  | P2 (heatmap)
L4 | Plan de chai spatial (drag-position mémorisé) | Moyen | XL | Moyen | ➖ (DOM lourd) | ~300–450k ⧉ |  | P2 obligatoire
L5 | Sparkline densité/temp sur cartes FA | Moyen | M | Faible | ◻ | ~90–130k |  | P1
L6 | Indicateur « dernière touche » (cuves oubliées) | Moyen | S | Faible | ➕ | ~40–70k |  | P1
▸ DRAWERS RICHES — info complète sans changer d'écran
D1 | Drawer 3 niveaux (instantané → détails lazy → onglets) | Fort | L | Moyen | ➕ (lazy) | ~220–340k ⧉ | Oui | —
D2 | Drawer multi-cuves comparatif | Fort | M | Faible | ◻ | ~120–170k | Oui | D1
D3 | Drawer info + barre d'action collante pré-remplie | Fort | M | Faible | ◻ | ~110–160k | Oui | D1
▸ ACTION DIRECTE — zone d'interaction majeure
A1 | Sélection multiple → opération groupée (ouillage/soutirage série) | Fort | M | Moyen | ◻ | ~130–190k | Oui | backend OK
A2 | Drag & drop relogement (cuve → cuve) | Fort | L | Moyen | ◻ | ~180–260k ⧉ | Oui | D3
A3 | Quick-actions contextuelles au survol (selon statut) | Fort | M | Faible | ◻ | ~90–140k | Oui | L1
A4 | Saisie densité/temp inline ultra-rapide (FA) | Fort (vendange) | M | Moyen | ◻ | ~110–160k | oui | —
A5 | Mode « tournée » (parcours ordonné des cuves à traiter) | Fort | L | Moyen | ➕ (liste SQL) | ~190–280k ⧉ | oui | P1, lien Ph.10
A6 | Création apport/lot sur cuve vide | Moyen | S | Faible | ◻ | ~60–90k | oui | —
▸ RECHERCHE & NAVIGATION @SCALE
R1 | Barre commande Cmd-K (cuve/lot/requête sémantique) | Fort | M | Faible | ➕ (serveur) | ~120–170k |  | P1
R2 | Vues / filtres sauvegardés (user_prefs) | Fort | S | Faible | ➕ | ~60–100k |  | —
R3 | Chips filtres intelligents (FA, à analyser, DLUO, incohérent…) | Fort | M | Faible | ➕ (SQL) | ~90–140k |  | P1
R4 | Regroupements pliables + agrégats par groupe | Moyen | M | Faible | ➕ | ~90–130k |  | P1
R5 | Recherche/tri/filtre serveur-side au-delà de N | Fort (indirect) | M | Moyen | ➕➕➕ | ~120–180k |  | P1
▸ INTELLIGENCE & ANTICIPATION
I1 | Suggestions contextuelles (à ouiller, FA stuck, vol incohérent) | Fort | M | Faible | ➕ (SQL) | ~110–160k |  | P1
I2 | Capacité disponible live (par matériau / type) | Fort | S | Faible | ➕ | ~50–80k |  | P1
I3 | Mode assemblage : sélection sources → preview vol/cépages (047) | Fort | L | Moyen | ◻ | ~200–300k ⧉ |  | 047 OK
▸ CONFORT & ROBUSTESSE
C1 | Undo court action rapide (5 s avant verrou) | Moyen | M | Moyen | ◻ | ~90–140k |  | —
C2 | Tactile / tablette (cartes ≥44px, drawer plein écran) | Fort | L | Faible | ◻ | ~160–240k |  | lien Ph.9
C3 | Personnalisation champs de carte | Moyen | M | Faible | ◻ | ~90–130k |  | L1
SÉQUENCEMENT RECOMMANDÉ
1. SOCLE d'abord : P1 → P2. Rien ne tient à 5 000 contenants sans eux ; ils réduisent coût+risque de presque tout le reste.
2. Quick wins fort levier / faible coût : L2, R2, L6, I2, A6 (≤ ~100k, risque faible).
3. Cœur « interaction majeure » : D1+D3, A1, A3, R1/R3, I1.
4. Gros morceaux à isoler (⧉ multi-session) : L4 plan de chai, A2 drag&drop, A5 tournée, I3 mode assemblage, D1.
Budget total si on prenait tout : ~3,5–5 M tokens Sonnet → à séquencer par vagues, jamais en bloc.